## 2021家庭农场
附件2
乐至县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年度中央财政农业生产发展资金--支持家庭农场
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 乐至县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 436.457 | 282.536 |  | 64.73%
|  |  | 其中：中央补助 | 160 | 160 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 276.457 | 276.457 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持1个培育一类家庭农场，10个培育二类家庭农场，1个示范一类，1个示范二类家庭农场 |  |  |  | 按照要求安排了支持1个培育一类家庭农场，10个培育二类家庭农场，1个示范一类，1个示范二类家庭农场实施项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育一类数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 培育二类数 |  | 10个 | 10个
|  |  | 示范一类数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 示范二类数 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 验收合格农场 |  | ≥10个 | 11个
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | ≥80% | 81.25%
|  | 成本指标 | 培育一类补助 |  | 10万元/个 | 10万元/个
|  |  | 培育二类补助 |  | 10万元/个 | 10万元/个
|  |  | 示范一类补助 |  | 30万元/个 | 30万元/个
|  |  | 示范二类补助 |  | 20万元/个 | 20万元/个
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益村数 |  | ≥10个 | 12个
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。