## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
农业生产发展资金——高素质农民培育绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产发展资金——高素质农民培育
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 乐至县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 乐至县
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 44 | 40.83 |  | 92.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 44 | 40.83 |  | 92.8%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照财务规定拨付
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照绩效管理制度管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照支出制度管理
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年高素质农民培育110人（含省、市级调训人数） |  |  |  | 2022年高素质农民培育114人（含省、市级调训人数）
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 省市调训领军人才 |  | 3 | 3
|  |  | 省市调训农业职业经理人 |  | 14 | 14
|  |  | 经营管理型 |  | 93 | 97
|  |  | 建立健全新型职业农民培育对象库 |  | 1 | 1
|  |  | 建立健全新型职业农民培育师资库 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≧95% | 100%
|  | 时效指标 | 培训时间 |  | 2022年12月31日前。 | 经营管理型粮油生产班：2022年12月1日—7日 经营管理型畜牧生产班：2022年12月1日—15日
|  | 成本指标 | 项目资金投入 |  | ≦44万元 | 40.83万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效促进农民增产增收 |  | 有效促进 | 有效促进
|  | 社会效益 指标 | 促进农民全面发展 |  | 有效促进 | 有效促进
|  | 生态效益 指标 | 有效提升农业生态意识 |  | 有效促进 | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 为产业振兴、文化振兴、生态振兴提供人才支撑 |  | 效果明显 | 效果明显
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 在线测评系统学员参评人数 |  | 85% | 粮油生产班 100%， 家畜生产班 100%
|  |  | 学员培训效果满意度 |  | ≧90% | 92%
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。