## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
农业资源及生态保护补助资金耕地资源保护-耕地质量与提升（化肥减量增效示范）项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 乐至县2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金耕地资源保护-耕地质量与提升-化肥减量增效示范项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村厅
地方主管部门 |  |  | 乐至县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 乐至县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 290 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 278 | 0 |  | 0%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 12
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照项目实施方案进行资金分配
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 按程序拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金管理办法使用
|  |  | 执行准确性 | 资金执行率偏低 |  |  | 县财政资金困难，不能按时拨付项目资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效管理办法执行
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照支出管理办法执行
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展田间肥效试验9个，完成农户施肥调查185户，制定并发布主要农作物肥料配方，推广测土配方施肥技术158万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上，集成推广化肥减量增效新产品、新技术、新机具（以下简称“三新”）7万亩次。通过项目实施，科学施肥促进降本增效明显，农户对化肥减量增效实施满意度≥90%，全县化肥使用量持续保持零增长。 |  |  |  | 已开展田间试验9个，完成农户施肥监测调查点位185个，完成主要农作物肥料配方设计，实现158亩以上推广测土配方技术推广，技术培训及宣传推广达到全覆盖，建设完成肥料新品种0.3万、施肥新方式0.2万亩、施肥新技术示范0.65万亩，实现全县化肥使用持续零增长，公众满意度≥90%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 田间试验 |  | 9个 | 9个
|  |  | 农户施肥调查点位 |  | 185个 | 185个
|  |  | 测土配方施肥技术推广面积 |  | ≥158万亩次 | 158万亩次
|  |  | 开展技术培训 |  | 294场次 | 294场次
|  |  | 印发宣传挂画 |  | 26万份 | 26万份
|  |  | 作物专用肥套餐制配送面积 |  | 6.5万亩 | 6.5万亩
|  |  | 推广使用商品有机肥面积 |  | 0.3万亩 | 0.3万亩
|  |  | 推广机械化深施作业面积 |  | 0.1万亩 | 0.1万亩
|  |  | 推广使用水肥一体化面积 |  | 0.1万亩 | 0.1万亩
|  | 质量指标 | 无
|  | 时效指标 | 项目任务完成及时性 |  | ≤2年 | 已基本完成
|  | 成本指标 | 资金投入量 |  | 278万 | 278万
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 资金使用违规违纪问题 |  | 无 | 无
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民对项目实施满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。