2022年乐至县南塔街道项目支出绩效

自评报告

（2022年度城乡社区环境卫生专项资金）

按照乐至县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，街道高度重视，认真组织开展2022年年度城乡社区环境卫生专项资金项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景和目的。按照全国文明城市、国家卫生县城和省城乡环境综合治理的相关标准，为有效解决我县城乡环境存在的突出问题，强化城乡环境常态化管理，全力助推“创文"工作、巩固国家卫生县城成果，贯彻落实省、市城乡环境综合治理、农村人居环境整治相关文件精神，决定在全县开展城乡环境综合治理专项行动。

2.预算资金来源及使用情况。项目全年预算数31.20万元，执行数为31.20万元，用于城乡社区环境卫生等相关支出，环卫服务工作保障等。完成预算的100%。

3.实施情况。项目实施以来，坚持问题导向深入开展城乡环境综合治理攻坚行动，着力解决城乡“五乱”、“五清一提升"、“两线治理方面存在的薄弱环节和突出问题。全面深化城乡环境综合治理体制机制建设，形成城乡环境规范化、常态化的管理，促进城乡环境管理水平的稳步提升。

4.组织及管理。参照国家卫生城市和四川省城乡环境卫生综合治理的相关标准，结合现有考评方式和实际情况，制定合理、严格的考评制度，加强环卫作业质量管理，每月对所辖区域的服务月进行考核，依据考核标准进行评分，考核分数纳入综合计算。

（二）绩效目标

2022年度城乡环境综合治理专项资金项目总体目标：保障2022年环卫服务工作正常开展。具体绩效目标：1.产出指标：服务村社区数量、资金使规范性100%，经费投入保障。2.效益指标：城乡环境质量提升。100%提升。3.满意度指标：群众满意率>=90%。

二、绩效自评工作情况

街道党工委、办事处高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由办事处主任担任。自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

全面完成该项目支出绩效内部自评工作，严格按照投入、过程、产出、效果指标评分，自评等级为优。

四、绩效分析

一是项目决策情况。项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。二是项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。三是项目产出情况。通过项目实施，保证了普查工作顺利完成。四是项目绩效情况。质量指标、社会效益指标、满意度指标，绩效目标完成率100%。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

主要问题资金拨付不及时，工作推进效率不高。希望财政进一步提高资金保障率到位率，保障工作正常开展。

附件：1.2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

（2022年度城乡环境综合治理专项资金）

预算单位名称：乐至县南塔街道      预算单位编码：301001  自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 按照国普方案等要求执行 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 |  |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 |  |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 |  |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 |  |
|  |  | 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 2022年度城乡环境综合治理专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 |  | 行政运行 |  |
|  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 乐至县人民政府南塔街道办事处 |  |  |  | 预算单位编码 | 301001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 | 3120.00 | 3120.00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 | 3120.00 | 3120.00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
|  | 预算额 (百元) | 3120.00 | 3120.00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 执行额 (百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 结转结余率% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  | 预算总体目标执行结果 |  | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 保障2021年环卫服务工作正常开展。 |  | 顺利完成2022年村（社区）垃圾清运，维护和保持了良好的城乡环境 |  | 无 |  |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量 指标 | 指标1:生服务村社区数量 | 等于19个村（社区） | 2022完成全街道19个村社区城乡社区环境卫生整治 | 无 |
|  |  | 质量 指标 | 指标1:工作合格率 | 大于等于90% | 合格率90% | 无 |
|  |  | 成本 指标 | 指标1:经费投入 | 小于等于312000元 | 财政拨款312000元。 | 无 |
|  | 项目 效益 | 社会效益指标 | 指标1:环境质量提升 | 等于100% | 环境质量100%提升 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 大于等于90% | 满意率95% | 无 |