2022年乐至县项目支出绩效自评报告

（ 2020年蚕桑产业化联合体项目）

一、项目基本情况

（一）概况

项目背景：乐至蚕桑生产历史悠久，素有“桑乐至”、“桑城”之称。为进一步做优、做精、做强乐至蚕桑产业，着力因地制宜构建乐至现代蚕桑生产体系。2020年依据四川省农业厅《关于开展2020年度中央财政专项部分任务项目申报工作的通知》和乐至县人民政府《关于乐至县蚕桑农业产业化联合体培育项目实施方案的批复》，发起成立了由“龙头企业”和三个蚕桑专业合作社、八户蚕桑专业家庭农场组成的乐至首个“蚕桑农业产业化联合体”，

- 建设内容：（1）桑园建设：联合体成员直接流转农民土地（租赁方式）580亩，修建作业道、水渠，按照“6215”模式新栽优质桑品种25万株 。

- 小蚕共育室建设：新建小蚕区域共育中心1000㎡，改造小蚕共育室1000㎡，配置小蚕共育设施、设备。（3）大蚕房建设：新修建大蚕房5000㎡，配置蚕床、纸板方格簇、切桑机等。（4）项目提升：改造专业合作社养蚕设施，添置旋转架、纸板方格簇、共享蚕棚等。

- 资金来源：项目计划总投资717.10万元。其中：中央财政资金300万元，自筹资金417.10万元。

- 实施情况：（1）桑园建设，项目流转土地852亩，修建作业道860m、

- 水渠375m，按照“6215”模式新栽优质桑品种（强桑1号）25.02 万株（2）小蚕共育室建设，项目新建小蚕区域共育中心1010㎡、改造小蚕共育室1006.5㎡，配置小蚕共育设施-蚕盒2000个、设备-智能温控系统7套。（3）大蚕房建设：项目新修建大蚕房5007㎡，配置蚕床1800付、纸板方格簇15万片、切桑机10台。（4）项目提升：项目改造专业合作社养蚕设施，添置旋转架1.5128万个、纸板方格簇19.5万片、共享蚕棚20套。

- 组织管理情况：乐至县蚕桑蚕桑局产制定的《乐至县蚕桑产业化联合体实施方案》，明确了项目任务、建设标准、时间节点、补助标准、资金兑付、资料归档等要求，项目由四川红旗丝绸有限公司组织实施，项目完成后由乐至县蚕桑局组织初验，初验合格由红旗公司提交验收申请，由资阳市农业农村局级组织专家验收，验收合格后划拨补助资金。

- 绩效目标

- 1、经济效益：

- （1）2022年3个蚕桑专业合作社和8户家庭农场向红旗公司交售蚕茧达7.5万公斤，蚕农或家庭农场茧款收入达430余万元。

- （2）红旗公司（龙头企业）获得7.5万公斤优质蚕茧原料（蚕茧质量：上车率达95%，单丝长1000米以上），可缫6A级顶级生丝10吨，可增加经济效益近20万元。

- 由此可见，联合体项目有效的实现了联合体成员的“双赢”。

- 2、社会效益：

- （1）联合体项目可直接带动当地新增就业，据统计2022年该项目带动当地就业达358人，新增就业收入172万元，具有较好的扶贫效益。

- （2）项目大蚕房采取依园而建，并建设有作业道，极大的方便了联合体成员桑叶的採摘、运输，具有较好的便民性。

- （3）项目实施“规模化集约化”蚕桑生产经营，具有较好的示范效益。

- 3、生态效益

- 该项目完成600余亩桑树栽植，有效的保护了水土流失，具有较好的生态效益。

二、绩效自评工作情况

乐至县蚕桑局以财务部门为主、业务股室配合收集绩效评价资料，开展绩效评价工作，通过翻阅资料、现场核查等方式，对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面进行了充分评估。

- 评价结论

- 乐至县蚕桑产业化联合体建设项目评分为95分，评价等级为优。

四川红旗丝绸有限公司负责实施的乐至县蚕桑产业化联合体建设项目，在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面都较为严格的按照相关的规定及目标进行，通过项目的实施，实现了“规模化集约化”蚕桑生产经营，起到了较好的示范效益，促进了乐至蚕桑产业的高质量发展，增加了蚕农收益和企业经济效益。

四、绩效分析

（一）项目投入分析。

乐至县蚕桑产业化联合体建设项目立项依据充分、立项程序规范，项目符合国家产业发展和乡村振兴要求、国民经济发展规划和县委政府建设中国桑都的决策，项目绩效目标明确。

- （二）项目过程情况分析。

- 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或建设方案的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，县蚕桑局对项目实施进行指导，并对项目进行督导监管，对督导监管中发现的问题及时整改。

（三）项目产出情况分析

项目在实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等方面，均达到或超过了预期目标。

（四）项目效益及满意度情况分析。

乐至县蚕桑产业化联合体项目，改变了原“四边桑”养蚕和桑品种老化的现状，实现“规模化集约化”蚕桑生产，经济效益、社会效益、生态效益明显，广大蚕农和家庭农场的满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

引进了优桑品种“强桑1号”，实行了工厂化饲养小蚕和大蚕，实现了“规模化集约化”蚕桑生产经营和养蚕模式、栽桑模式的创新，促进了蚕桑产业的高质量发展。

（二）存在的问题

- 联合体实现了规模化集约化蚕桑生产经营，解决了农村土地零星分散经营的局面，农场化蚕桑生产经营是发展方向，但个别家庭农场规模过大，蚕期劳动力紧缺，在丰产期到来时，用工打斗问题特别突出。

- 联合体在建设大蚕房的过程中，由于受土地政策限制，手续繁琐，建设进度或工期有所延后，影响了联合体成员的正常生产经营活动。   （三）建议和改进措施

- 对蚕桑专业合作社的养蚕设施分期分批进行改造，推广移动式共享蚕房，降低蚕农养蚕投入。

- 2、大力发展家庭农场，以30~50亩为主，家庭农场建设完成后纳入蚕桑产业联合体进行管理。

3、实施规模化集约化蚕桑生产，把蚕桑产业作为家庭主业，提高蚕年养蚕收益。

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

（乐至县蚕桑产业化联合体项目）

预算单位名称：乐至县蚕桑局         预算单位编码：194101      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 规范 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 合理 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 5 | 清晰 明确 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 | 财政 资金 到位 率不 及时 |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 | 财政 资金 不及 时 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 健全 |
|  |  | 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 有效 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 可控 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 健全 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 合规 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 有效 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | ≧100% |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 当年 雨水多 稍有 延迟 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 100% |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 | 100.5% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 好 |
|  |  | 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 好 |
|  |  | 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 好 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 | 可持续 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 95 |  |

2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 乐至县蚕桑产业化联合体项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 |  | 行政运行 |  |
|  | √ |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 乐至县蚕桑局 |  |  |  | 预算单位编码 | 194101 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 | 71710 | 71710 | 0 | 100% |  |
|  | 财政拨款 | 30000 | 30000 | 0 | 100% |  |
|  | 其他资金 | 41710 | 41710 | 0 | 100% |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
|  | 预算额 (百元) | 30000 | 30000 |  |  |  |
|  | 执行额 (百元) | 30000 | 30000 |  |  |  |
|  | 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 结转结余率% | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  | 预算总体目标执行结果 |  | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 2022年实施桑园改造、小蚕共育室、大蚕房改造、设施项目提质改造 |  | 2022年已全面完成桑园改造、小蚕共育室、大蚕房改造、设施项目提质改造 |  |  |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量 指标 | 指标1: | 桑园改造、小蚕共育室、大蚕房改造、设施项目提质改造 | 全面完成任务 |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1: | 桑园改造、小蚕共育室、大蚕房改造、设施项目提质改造合格率≥99% | 合格率97% |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1: | 项目实施期限1年 | 完工 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1: | 联合体推进该项目无害化普及率99% | 99% |  |
|  |  |  | 指标2: | 奖补资金使用无重大违规违纪 | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1: | 联合体推进该项目无害化普及率98% | 98% |  |
|  |  |  | 指标2: | 项目带动该社经济改善 | 有效改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1: | 建立长效管理机制 | 已建立 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1: | 项目农户满意度≥98% | 98% |  |