## Sheet1
乐至县2020年中省、县级财政专项扶贫项目计划完成情况表
填报单位：县扶贫办 年 月 日 单位：户、口、千米、万元、处等
项目名称 |  |  | 建设内容 | 规模 | 单位 | 总投资 （万元） | 投资构成（万元） | [6 empty] | 年末项目完成情况
[7 empty] | 小计 | 财政扶贫资金 |  | 行业部 门资金 | 社会帮 扶资金 | 群众自筹 及投劳折资 | 其他 资金
[8 empty] | 中、省财政扶贫资金 | 县级财政 扶贫资金
合 计 |  |  |  | 0 | 0 | 10687.0469 | 8976 | 5226 | 3750 | 38.4 | 3 | 1624.2469 | 45.4
一、基础设施建设 |  |  | 合 计 | 0 | 0 | 4469.2205 | 3981.6 | 2647.17 | 1334.43 | 38.4 | 3 | 417.8205 | 28.4
1、水利设施 |  |  | 小 计 | 0 | 0 | 895.6969 | 863.9069 | 603.48 | 260.4269 | 0 | 0 | 20.79 | 11
|  |  | 山平塘埂 | 2891 | 米 | 239.6706 | 239.6706 | 221.2076 | 18.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 囤水田埂 | 2114 | 米 | 98.3492 | 97.0592 | 80.22 | 16.8392 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 已完工报账
|  |  | 河堰码口 | 39 | 米 | 9.4332 | 9.4332 | 6 | 3.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 蓄水池 | 5300 | m³ | 160.1 | 153.8 | 115.1 | 38.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 已完工报账
|  |  | 水利公路桥 | 95 | 米 | 49.1915 | 49.1915 | 2 | 47.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 便民吊桥 | 55 | 米 | 107 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 已完工报账
|  |  | 新（改）建渠系 | 1375 | 米 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 掏淤 | 13167 | m³ | 22.1524 | 22.1524 | 22.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 排水沟 | 705 | 米 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 护坡 | 120 | 米 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 便民取水梯 | 10 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 大院供水站 | 9 | 座 | 140 | 126.8 | 90 | 36.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 已完工报账
|  |  | 提灌站管网 | 750 | 米 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 水井 | 3 | 口 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
2、公路建设 |  |  | 小 计 | 0 |  | 3573.5236 | 3117.6931 | 2043.69 | 1074.0031 | 38.4 | 3 | 397.0305 | 17.4
|  |  | 村道水泥路 | 3200 | 米 | 323.1 | 251.4 | 38.7 | 212.7 | 38.4 | 0 | 33.3 | 0 | 已完工报账
|  |  | 社道水泥路 | 22863.68 | 米 | 1562.985 | 1425.48 | 855.32 | 570.16 | 0 | 0 | 120.505 | 17 | 已完工报账
|  |  | 村社碎石路 | 370 | 米 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 入院（户）路 | 21592 | 米 | 689.2055 | 500.34 | 435.99 | 64.35 | 0 | 3 | 185.8655 | 0 | 已完工报账
|  |  | 生产作业道 | 17706 | 米 | 624.58 | 573.42 | 433.51 | 139.91 | 0 | 0 | 50.76 | 0.4 | 已完工报账
|  |  | 道路维修 | 2410 | 米 | 115.68 | 115.68 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 道路排危 | 194 | 米 | 8.4992 | 8.4992 | 6 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 公路护坡 | 767 | 米 | 66.6439 | 62.6539 | 37.5 | 25.1539 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 已完工报账
|  |  | 路基维修 | 26 | 米 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 沉砂池 | 1 | 个 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 堡坎 | 101 | 米 | 23.5 | 20.89 | 14.8 | 6.09 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 已完工报账
|  |  | 窄路加宽 | 5086.5 | 米 | 138.61 | 138.61 | 103.97 | 34.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
二、增收产业培育 |  |  | 合 计 | 0 |  | 2730.8164 | 2246.76 | 1876.19 | 370.57 | 0 | 0 | 467.0564 | 17 | 已完工报账
1、集体经济及连片产业 |  |  | 小计 | 0 |  | 1078.015 | 1005.03 | 634.46 | 370.57 | 0 | 0 | 55.985 | 17
|  |  | 集体经济发展 | 0 |  | 439.37 | 370.57 | 0 | 370.57 | 0 | 0 | 53.15 | 15.65 | 已完工报账
|  |  | 优质桑树 | 0 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 产业管护 | 17094.86 | 亩 | 638.645 | 634.46 | 634.46 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 1.35 | 已完工报账
2、 精 准 到 户 产 业 | 种植业 |  | 小 计 | 0 |  | 20.3653 | 16.322 | 16.322 | 0 | 0 | 0 | 4.0433 | 0
|  |  | 蔬菜 | 511.8 | 亩 | 6.8618 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 0 | 已完工报账
|  |  | 辣椒 | 328.5 | 亩 | 7.5496 | 6.57 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9796 | 0 | 已完工报账
|  |  | 花生 | 235.1 | 亩 | 5.9539 | 4.702 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 已完工报账
| 养 殖 业 | 良 种 补 助 | 小 计 | 0 |  | 1632.4361 | 1225.408 | 1225.408 | 0 | 0 | 0 | 407.0281 | 0
|  |  | 养猪 | 3631 | 头 | 286.2303 | 216.3 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 69.9303 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养羊 | 1336 | 只 | 100.8888 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.8888 | 0 | 已完工报账
|  |  | 小家禽 | 455109 | 只 | 1209.6155 | 904.213 | 904.213 | 0 | 0 | 0 | 305.4025 | 0 | 已完工报账
|  |  | 水产养殖 | 254 | 亩 | 16.6122 | 12.935 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 3.6772 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养牛 | 84 | 头 | 9.7214 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养兔 | 3250 | 只 | 8.6479 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1479 | 0 | 已完工报账
|  |  | 鸽子 | 265 | 只 | 0.72 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 已完工报账
三、农户环境建设 |  |  | 合 计 |  |  | 2153.2 | 1413.83 | 0 | 1413.83 | 0 | 0 | 739.37 | 0
|  |  | 一般危房维修加固 | 210 | 户 | 121.88 | 96.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 已完工报账
|  |  | D级危房改造 | 264 | 户 | 1019.1 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 491.1 | 0 | 已完工报账
|  |  | 改厨改厕 | 1567 | 户 | 570.63 | 466.4 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 104.23 | 0 | 已完工报账
|  |  | 安全饮水 | 365 | 户 | 123.1 | 95.98 | 0 | 95.98 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 已完工报账
|  |  | C级危房改造 | 303 | 户 | 318.49 | 227.25 | 0 | 227.25 | 0 | 0 | 91.24 | 0 | 已完工报账
四、能力提升建设 |  |  | 合 计 | 0 |  | 702.64 | 702.64 | 702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 政策宣传和内生动力提升 | 101739 | 人次 | 702.64 | 702.64 | 702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
五、社会事业建设 |  |  | 合 计 | 0 |  | 281.17 | 281.17 | 0 | 281.17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 文化院坝 | 3037 | ㎡ | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 村文化广场花台 | 150 | 米 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 村文化广场护栏 | 200 | 米 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 村卫厕所 | 13 | 座 | 59.97 | 59.97 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 路灯 | 149 | 盏 | 47.7 | 47.7 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 水井 | 1 | 口 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 垃圾池 | 61 | 口 | 56.65 | 56.65 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
六、其他 |  |  | 合 计 | 0 |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 对标补短 | 0 |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 外出务工补助 | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账