## Sheet1
乐至县2020年中省第二批、县级财政专项扶贫项目计划完成情况表
填报单位：乐至县扶贫办 单位：户、口、千米、万元、处等
项目名称 |  |  | 建设内容 | 规模 | 单位 | 总投资 （万元） | 投资构成（万元） |  |  |  |  | 年末项目完成情况
[7 empty] | 财政扶贫资金 |  |  | 群众自筹 及投劳折资 | 其他 资金
[7 empty] | 小计 | 中、省财政扶贫资金 | 县级财政 扶贫资金
合 计 |  |  |  | 0 | 0 | 3345.5813 | 3121.4 | 1540 | 1581.4 | 223.2813 | 0.9
一、基础设施建设 |  |  | 合 计 | 0 | 0 | 1797.22 | 1652.7 | 1414 | 238.7 | 144.52 | 0
1、水利设施 |  |  | 小 计 | 0 | 0 | 358.665 | 358.665 | 313.665 | 45 | 0 | 0
|  |  | 山平塘埂 | 130 | 米 | 13.4476 | 13.4476 | 13.4476 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 囤水田埂 | 160 | 米 | 12.622 | 12.622 | 12.622 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 堰塘整治 | 1292 | 米 | 53.8896 | 53.8896 | 42.1396 | 11.75 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 河堰码口 | 28 | 米 | 7.3834 | 7.3834 | 7.3834 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 蓄水池 | 1150 | m³ | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 新（改）建渠系 | 6300 | 米 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 蓄水池维修 | 700 | m³ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 掏淤及筑埂 | 9088 | m³ | 19.6624 | 19.6624 | 17.4124 | 2.25 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 堡坎 | 66.6 | m³ | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 护坡 | 1 | 处 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 河提保护 | 2 | 项 | 21 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 拦河坝 | 1 | 处 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 拦河坝补漏 | 11 | 米 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 新建大院集中供水 | 5 | 处 | 71.6 | 71.6 | 56.6 | 15 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 大院集中供水维护 | 11 | 处 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
2、公路建设 |  |  | 小 计 | 0 |  | 1438.555 | 1294.035 | 1100.335 | 193.7 | 144.52 | 0
|  |  | 村道水泥路 | 4000 | 米 | 339 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 社道水泥路 | 2570 | 米 | 323.68 | 323.68 | 323.68 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 入院（户）路 | 16047.5 | 米 | 478.2397 | 333.7197 | 140.0197 | 193.7 | 144.52 | 0 | 已完工报账
|  |  | 生产作业道 | 8290 | 米 | 235.2953 | 235.2953 | 235.2953 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 便民路桥 | 1 | 座 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 道路堡坎 | 123 | 米 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 道路加宽 | 1080 | 米 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 道路指示牌 | 12 | 个 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
二、增收产业培育 |  |  | 合 计 | 0 |  | 130.9312 | 126.911 | 117 | 9.911 | 4.0202 | 0
1、集体经济及连片产业 |  |  | 小计 | 0 |  | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0
|  |  | 集体果园护栏 | 18000 | 米 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 农产品冷冻库 | 1 | 个 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 已完工报账
2、 精 准 到 户 产 业 | 种植业 |  | 小 计 | 0 |  | 0.168 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.048 | 0
|  |  | 蔬菜 | 1 | 亩 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 已完工报账
|  |  | 辣椒 | 3.5 | 亩 | 0.094 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.024 | 0 | 已完工报账
|  |  | 花生 | 2 | 亩 | 0.059 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.019 | 0 | 已完工报账
| 养 殖 业 | 良 种 补 助 | 小 计 | 0 |  | 13.7632 | 9.791 | 0 | 9.791 | 3.9722 | 0
|  |  | 养猪 | 13 | 头 | 0.89 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养羊 | 7 | 只 | 0.63 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.21 | 0 | 已完工报账
|  |  | 小家禽 | 4025 | 只 | 11.4482 | 8.02 | 0 | 8.02 | 3.4282 | 0 | 已完工报账
|  |  | 水产养殖 | 4.9 | 亩 | 0.355 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0.11 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养牛 | 2 |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 已完工报账
|  |  | 养兔 | 63 | 只 | 0.14 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.014 | 0 | 已完工报账
三、农户环境建设 |  |  | 合 计 | 0 |  | 724.5811 | 649.84 | 0 | 649.84 | 74.7411 | 0
|  |  | 一般危房加固 | 486 | 户 | 249.3375 | 203.94 | 0 | 203.94 | 45.3975 | 0 | 已完工报账
|  |  | 改厨改厕 | 1002 | 户 | 303.625 | 279.33 | 0 | 279.33 | 24.295 | 0 | 已完工报账
|  |  | 院落整治 | 209 | 户 | 62.7 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 已完工报账
|  |  | 易地搬迁刷白 | 504 | 个 | 108.9186 | 103.87 | 0 | 103.87 | 5.0486 | 0 | 已完工报账
四、社会事业建设 |  |  | 合 计 | 0 |  | 40.9 | 40 | 9 | 31 | 0 | 0.9
|  |  | 路灯 | 130 | 盏 | 40.9 | 40 | 9 | 31 | 0 | 0.9 | 已完工报账
五、对标补短 |  |  | 合计 | 0 |  | 10.949 | 10.949 | 0 | 10.949 | 0 | 0
|  |  | 对标补短 | 0 |  | 10.949 | 10.949 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 已完工报账
六、外出务工补助 |  |  | 合计 | 0 |  | 641 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0
|  |  | 外出务工补助 | 0 |  | 641 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 已完工报账